**Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации национального проекта «Демография» в 2024 году.**

На 2024 год предусмотрено бюджетом на реализацию национального проекта «Демография» - 331 804,46 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 217 902,36 тыс. руб., республиканский бюджет 106 352,85 тыс. руб., местный бюджет 7 549,25 тыс. руб.

Общий объем кассового исполнения при реализации национального проекта на 01.01.2025 года – 331 244,63 тыс. рублей, что составило 99,8 % исполнения доведенного плана на год для исполнения программы.

Достижение целей и решение задач, поставленные в национальном проекте, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав муниципальных программ.

1. **Муниципальный проект «Старшее поколение».**

На 01 января 2025 года по данному проекту объем кассового расхода составил 199 803,75 тыс. руб.:

из них 6 160,97 тыс. рублей местный бюджет (3,08 %),

- 91 000,54 тыс. рублей федеральный бюджет (45,5 %),

- 102 642,24 тыс. рублей республиканский бюджет (51,4 %).

При доведенном плане на финансовый 2024 год в сумме 202 972,6 тыс. рублей, коэффициент исполнения на 01 января 2025 года составляет 90,8 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | План на 2024год | Кассовый расход  На 01.01.2025 г | % исполнения |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки по выплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла | 65354,12 | 65354,12 | 100 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным и репрессированным лицам, членам их семей | 678,88 | 678,88 | 100 |
| 3 | Обеспечение равной доступности услуг отдельным категориям граждан на общественном транспорте | 1850,8 | 1850,8 | 100 |
| 4 | Предоставление социального пособия в связи с погребением умерших | 1877,2 | 1877,2 | 100 |
| 5 | Предоставление жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим семьям | 32881,23 | 32881,23 | 100 |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 90498,3 | 90498,3 | 100 |
| 7 | Обеспечение взносов за капитальный ремонт гражданам старше 70 лет | 502,247 | 502,247 | 100 |
| 8 | Предоставление ежемесячной доплаты к государственным пенсиям лицам, замещающим выборные муниципальные должности г. Кызыла | 5096,9 | 4706,13 | 92,3 |
| 9 | Предоставление единовременной и ежемесячной выплаты Почетным гражданам города Кызыла | 974,3 | 833,96 | 86,0 |
| 10 | Организация социально-значимых праздников для отдельных категорий граждан | 579,6 | 560,88 | 96,7 |
| 11 | Денежная выплата совместно прожившим вместе более 50,60 лет супругам | 70,00 | 60,00 | 86,0 |
|  | Итого по 1 муниципального проекта | 200363,58 | 199803,75 | 99,7 |

На 01 января 2025 года меры социальной поддержки оказаны гражданам старшего возраста, инвалидам, ветеранам и отдельным категориям граждан.

На 01 января 2025 года меры социальной поддержки оказаны 12134 гражданам старшего возраста, инвалидам, ветеранам и отдельным категориям граждан:

1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5235 получателям.
2. Предоставление льгот гражданам, состоящим в Республиканском регистре лиц, ветеранам труда, труженикам тыла – 5241 получателям.
3. Реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 40 получателям.
4. Предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах» выплачено компенсации за капитальный ремонт одиноко проживающим гражданам старше 70-80 лет на 222 получателям.
5. Получатели субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1149 граждан.
6. Почетные граждане города Кызыла 14 человек.
7. Выплачено социальное пособие на погребение на умерших неработающих граждан на 190 получателям.
8. Получатели доплат к государственным пенсиям за муниципальную службу 37 граждан.
9. В соответствии с Постановлением Хурала Представителей города Кызыла «Об утверждении Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты супругам, совместно прожившим юбилейные 50-60 и более лет на территории г. Кызыла» 6 семьям.

В целях разъяснительной работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан отделом по работе с инвалидами и ветеранами Департамента:

- С начало года проводились 5 встреч с общественными организациями ветеранов и инвалидов, общества слепых и глухих города Кызыла;

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года №11 р-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия» Департаментом продолжается организация работы по вручению персональных поздравлений от имени мэра города Кызыла ветеранам Великой Отечественной войны, которым исполнилось 90 и более лет. С начала 2024 года поздравили 6 ветеранов.

Во исполнение Постановления мэрии города Кызыла №5 от 01 февраля 2024г. «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Шагаа-2024» Департаментом по социальной политике мэрии г. Кызыла проведена работа по организации вручения 14 подарочных наборов белой национальной еды и поздравительных адресов, от имени мэра г. Кызыла Почетным гражданам г. Кызыла с праздником Шагаа – 2024 год (на дому), в том числе:

- заключен договор с индивидуальным предпринимателем на приобретение белой еды (далган, творог, сметана и др.);

- приобретены кадаки и подарочные сумки;

- составлен поздравительный текст к Шагаа (на тувинском и русском языках) на поздравительные открытки и согласован с мэром Сагаан-оол К.Б.;

- изготовлены поздравительные открытки для вручения;

- организована работа по поздравлению с Шагаа и вручению белой пищи Почетным гражданам города Кызыла на дому. Всего вручены 14 подарочных наборов.

Во исполнение Постановления мэрии города Кызыла от 14 февраля 2024 года №67-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Месячнику патриотического воспитания «Отец, Отчество, Отечество»» Департаментом по социальной политике мэрии г. Кызыла проведена работа по организации поздравления 15 мужчин Почетных граждан города Кызыла и участников Великой Отечественной войны. Направлены поздравительные открытки от имени мэра города Кызыла почтовыми конвертами.

Во исполнение Постановления мэрии города Кызыла от 07 марта 2024г. №121-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному женскому дню» отделом по работе с инвалидами и ветеранами было организовано поздравление Почетных граждан города Кызыла женщин - 4 человека, труженики тыла и вдовы – 41 человек, матери-героини – 8 человек (отправление поздравительных открыток от имени мэра города Кызыла почтовым конвертом 7 марта 2024г.)

В связи с подготовкой и проведением 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Департаментом по социальной политике мэрии города Кызыла проведена следующая работа:

Ежегодно по плану мероприятий проводился мониторинг инвалидов и участников Великой Отечественной войны с целью изучения социально-бытовых условий проживания. В 2024 году проводился в апреле месяце. По состоянию на 01.05.2024 года на учете в отделе по работе с инвалидами и ветеранами Департамента состоят 46 человек, из них:

ветераны ВОВ – 3 чел., из них:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 1 чел;

- приравненные к участникам Великой Отечественной войны – 1 чел.;

- жители блокадного Ленинграда – 1 чел.

труженики тыла – 25 чел.,

вдовы ветеранов ВОВ – 18 чел.

Специалистами отдела по работе с инвалидами и ветеранами Департамента ведется работа с ветеранами, каждый ветеран прикреплен к ответственному специалисту. Выявляются нужды ветерана, по результатам которых направляются письма в соответствующие ведомства и организации.

По результатам проведенного мониторинга выявлены следующие нужды ветеранов:

- в проведении ремонтных работ (побелка и обои) – 1 ветерана;

-в приобретении слухового аппарата – 2 чел.;

-в приобретении инвалидной коляски – 1 чел;

- в помощи уборки дома (мытья окон).

Для решения и разъяснения вышеуказанных пожеланий по результатам мониторинга ветеранов Департаментом проведена работа по направлению писем в соответствующие организации (в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва). По состоянию на 01.09.2024 г. ответ с Министерства здравоохранения пока не поступал.

В рамках празднования 79-летия Победы Департаментом по социальной политике мэрии города Кызыла составлен план мероприятий и разработан проект распоряжения мэрии г. Кызыла, согласно которому проведены следующие работы:

- приобретены подарки (постельные комплекты и букеты из гвоздик) от имени мэра города Кызыла, поздравили тружеников тыла, вдов умерших участников войны и участников Великой Отечественной войны с выездом на дом 7-8 мая. Всего вручены 46 подарков.

- проведена работа по стирке домашних вещей и ковров ветерану Подгорному Б.Б. в банно-прачечном комбинате города.

- приобретены 10шт. новых одеял и 10 шт. зонтиков для использования во время мероприятий для ветеранов;

- проведена работа по обеспечению явки почетных граждан города – 3 чел. на торжественный концерт и на парад – 14 ветеранов.

Ко дню города в соответствии Постановления №580 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 110-летнему юбилею города Кызыла» 13 сентября 2024 г. в 09.00 часов в здании мэрии проведено торжественное чаепитие Почетных граждан города Кызыла с руководителями города. На встрече присутствовали глава города Кызыла, Мэр города Кызыла, 14 почетные граждане города Кызыла и заслуженные ветераны города Кызыла. Вручены подарки всем присутствующим ветеранам и гостям от имени мэра и главы города Кызыла. Отсутствовавшим на встрече Почетным гражданам подарки вручены ответственными специалистами Департамента на дому.

Ко дню Пожилых граждан 01 октября 2024 г. отделом по работе с инвалидами и ветеранами было организовано поздравление Пожилых граждан города Кызыла старше 90лет по телефону и была организация поздравлений ветеранов ВОВ-2 чел., почетных граждан города Кызыла – 8 чел., и тружеников тыла – 3 человек (отправление поздравительных открыток от имени мэра города Кызыла почтовым конвертом 30 сентября 2024г.)

Во исполнение Постановления мэрии города Кызыла от 17 октября 2024г. №751-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных ко Дню отца» отделом по работе с инвалидами и ветеранами было организовано поздравление Почетных граждан города Кызыла - 9 человек, ветераны ВОВ– 4 человек, (отправление поздравительных открыток от имени мэра города Кызыла почтовым конвертом 17 октября 2024г.)

Во исполнение Постановления мэрии города Кызыла от 31 октября 2024г. №807-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных ко Дню матери 2024 года» отделом по работе с инвалидами и ветеранами было организовано поздравление Почетных граждан города Кызыла женщин - 5 человека, члены семей, погибших (умерших) ветеранов и инвалидов ВОВ-14 чел., тружеников тыла- 16 чел., матери-героини 8 чел. (отправление поздравительных открыток от имени мэра города Кызыла почтовым конвертом 31 октября 2024г.) Букеты для матерей героинь 8 шт.

02 декабря 2024 года по Плану мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва месячника, посвященного Международному дню инвалидов в 2024 году с 08:30ч до 13:00ч в здании Департамента проведен День открытых дверей с организацией консультационного приема граждан специалистами, Налоговой службы, Социального фонда России по Республике Тыва, Палаты адвокатов, Бюро медико-социальной экспертизы, врачей – терапевтов, Департамента по социальной политике. Всего проконсультировано 58 граждан отдельной категории.

В соответствии с Распоряжением мэрии г. Кызыла от 18 ноября 2024г. №845-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов»

02 декабря 2024г. в здании Департамента был организован День открытых дверей с организацией консультационного приема граждан с ограниченными возможностями здоровья специалистами департамента, налоговой службы, пенсионного фонда, специалист МСЭ, адвокатов, врачей – терапевтов. Всего проконсультировано **58** граждан отдельных категорий.

05 декабря 2024 года организовано посещение бассейна для детей с ограниченными возможностями здоровья к Международному Дню инвалидов. Мероприятие проведено совместно с Департаментом культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Спорт».

Всего приняли участие около **56** детей со школы интернат для детей с нарушением слуха. По окончании мероприятия дети были награждены сладкими призами, грамотами и медалями. За счет сметы Департамента оказана финансовая поддержка в проведении мероприятия сумме 10 000 руб.

Во исполнение Постановления мэрии г. Кызыла от 11.12.2023 г. №916-р «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2025 года» организовано поздравление Почетных граждан г. Кызыла, ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ и матерей-героинь. Поздравительные открытки в количестве **55** штук направлены почтовым конвертом.

В соответствии с Постановлением Хурала Представителей города Кызыла «Об утверждении Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты супругам, совместно прожившим юбилейные 50-60 и более лет на территории г. Кызыла» выплачено 60 000 тыс. рублей 6 семьям.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, состоящим в Федеральном регистре лиц, осуществляется в денежном выражении в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 20.04.2010 г. № 117 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории РТ». По состоянию на 01.01.2025 г. меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг выплачены в сумме 89 786,24 тыс. рублей на 5235 человек, а так же почтовые и банковские услуги в сумме 712,05 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Предоставление льгот гражданам, состоящим в Республиканском регистре лиц, осуществляется в денежном выражении в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 14.02.2012 г. № 73 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на возмещение части затрат на обеспечение отдельных мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий». Выплата ветеранам и труженикам тыла произведена в размере 64 739,39 тыс. руб. а также почтовые и банковские услуги 614,72 тыс. рублей на 5241 получателей. Поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий произведена в размере 671,13,00 тыс. рублей, а также почтовые и банковские услуги 7,7 тыс. рублей на 40 получателя (региональный бюджет).

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 29.08.2016 г. № 373 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах» начислено и выплачено компенсации за капитальный ремонт одиноко проживающим гражданам старше 70-80 лет в сумме – 498,3 тыс. рублей на 222 человек, а так же почтовые и банковские услуги 3,93 тыс. рублей (федеральный и республиканский бюджеты).

Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 27 мая 2019г №249 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Тыва на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на территории Республики Тыва» всего с января 2024 года на обеспечение равной доступности услуг в общественном транспорте зарегистрированы в автоматизированной системе оплаты проезда «АСОП» 1934 чел. и на данный момент пользуются услугой общественного транспорта. Всего израсходовано денежных средств с начала года на сумму 1 850,8 тыс. рублей (региональный бюджет).

В соответствии с Решением Хурала представителей города Кызыла от 9 сентября 2015 г. N 170 «О положении о звании "Почетный гражданин города Кызыла" выплачено ежемесячное материальное обеспечение Почетным гражданам с января по ноябрь 2024 г. в сумме 828,32 тыс. рублей, услуги банка 5,636 тыс. рублей 14 получателям (местный бюджет).

В соответствии ФЗ №8 от 12.01.1996 « О погребении и похоронном деле» Выплачено социальное пособие на погребение на умерших неработающих граждан на 190 получателям на сумму 1 877,2 тыс. рублей. ( Региональный бюджет).

В соответствии с Постановлением мэрии города Кызыла №571 от 17.04.2008 г. «О некоторых социальных гарантиях лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальных служащих г. Кызыла», выплачено доплаты к государственным пенсиям за муниципальную службу 4 671,74 тыс. рублей, а так же услуги банка 34,3 тыс. рублей 37 получателям ( местный бюджет)

В соответствии с Постановлением Хурала Представителей города Кызыла «Об утверждении Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты супругам, совместно прожившим юбилейные 50-60 и более лет на территории г. Кызыла» выплачено 60 000 тыс. рублей 6 семьям.

Отделом жилищных субсидий с начала 2024 года ведется прием документов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лично в Департаменте, через портал государственных услуг и МФЦ.

Всего за 2024 год начислены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 29 811 569,27 рублей, перечислено на счета ресурсоснабжающих организаций и получателей 32 882 116,33 рублей, в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2024 – 3 070 547,06 рублей.

С начала 2024 года напрямую в ресурсоснабжающие организации, в организации жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании и товарищества собственников жилья с последующим распределением на лицевые счета граждан перечислены субсидии в сумме 28 760 506,09 рублей (в соответствии с законом Республики Тыва от 30.06.2021г. №739-ЗРТ «Об отдельных вопросах предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Тыва»), на карты «Мир» получателей перечислено субсидий за уголь в сумме 4 120 733,18 рублей, за услуги банка – 877,06 рублей. Кредиторской задолженности на 01.01.2025 года нет.

Во исполнение закона Республики Тыва от 30.06.2021г. №739-ЗРТ «Об отдельных вопросах предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Тыва» субсидии перечисляются напрямую в ресурсоснабжающие организации жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании и товарищества собственников жилья с последующим распределением на лицевые счета граждан. На счета получателей, проживающих в садоводческих обществах и не имеющих лицевых счетов в АО «Россети Тываэнерго».

На 01.12.2025 состоят на учете Департамента 1149 получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2024 год за предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обратилось 1894 граждан, из них субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 1149 семьям,490 отказано в связи с превышением дохода и непредставлением необходимых документов. Количество обращающихся за предоставлением субсидий увеличилось в связи с началом действия Портала государственных сервисов.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.12 2018 №1466 субсидии с начало года перечислено за уголь в сумме 4 120,73 тыс. руб.

240 получателям на платежную систему «Мир».

Выдано справок за 2024 год всего 1428, в т.ч. о получении/неполучении субсидий 122 гражданам, на предоставление государственной социальной стипендии – 1306 справок.

В приоритетных направлениях отдела жилищных субсидий на 2025 год начисление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 17.12.2024 № 581 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2014 г. №124 и от 30 января 2013 г. №45» по республиканскому стандарту максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%.

**Муниципальный проект «Финансовая поддержка при рождении детей ».**

На 01.01.2025 года по данной подпрограмме объем кассового расхода составил 131 440,88 тыс. рублей,:

*из них 828,45 тыс. рублей местный бюджет, (0,63 %)*

*- 126 901,82 тыс. рублей федеральный бюджет, (96,5 %)*

*- 3 710,61 тыс. рублей республиканский бюджет (3, %)*

При доведенном плане на финансовый 2025 год в сумме132 528,82 тыс. рублей, коэффициент исполнения на 01 декабря 2024 года составляет 94,3 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | План на 2024 год | На 01.01.2025г. | % исполнения |
| 1 | Предоставление ежемесячного пособия на ребенка | 300,08 | 300,08 | 100 |
| 2 | Предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением 3-го ребенка и последующих детей | 126 901,82 | 126 901,82 | 100,00 |
| 3 | Оказание адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации  Поддержка малоимущих семей (из них : ) | 4238,98 | 4238,98 | 100 |
|  | 1. Поставка семян картофеля малоимущим семям | 3410,53 | 3410,53 | 100 |
|  | 1. Оказание помощи малоимущим семьям в выдаче школьной формы к началу учебного года | 500,00 | 500 | 100 |
|  | 1. Реализация муниципального проекта «Удачный дачник», « Созвездие близнецов» | 328,450 | 328,450 | 100 |
|  | Итого по 2 муниципального проекта | 131 440,88 | 131 440,88 | 100 |

По состоянию на **01.01.2025г.** в Отделе пособий семьям с детьми Департамента состоят на учете **455** получателей, **475** детей, из них:

* Пособие на ребенка на 35 получателей,51 детей,
* Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет на 420 получателей, 424 детей,

Всего выдано справок - **14250** чел., в т.ч.:

* на 224 чел. - о размере пособий,
* на 11952 чел. - многодетным семьям,
* на 1486 чел. – малоимущим гражданам,
* на 588 чел. – на компенсацию части родительной платы (детский сад);

Даны консультации по всем видам пособий - на **3 187** чел.;

* на 3 066 чел. - на получение справок;
* на 92 чел. - на продление ежемесячных пособий (перерегистрация);
* на 29 чел.–на изменение ФИО и адреса, счета получателей.

По состоянию на 01.01.2025 г. всего загружено **420** фактов назначений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Отделом пособий семьям с детьми с начала 2024 года формируется реестр многодетных семей г. Кызыла. По состоянию на 01.01.2025 г. в департаменте по Социальной политике на учете состоят 4675 многодетных семьей, 15375 детей. В модуль «Банк данных многодетных семей» Департаментом введены данные 4675 многодетных семей, 15375 детей. (ЕГИССО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество детей** | **семьи** | **дети** |
| **3** | **3711** | **11133** |
| **4** | **681** | **2724** |
| **5** | **213** | **1065** |
| **6** | **52** | **312** |
| **7** | **11** | **77** |
| **8** | **3** | **24** |
| **9** | **2** | **18** |
| **10** | **1** | **10** |
| **11** | **0** | **0** |
| **12** | **1** | **12** |

Отделом пособий семьям с детьми Департамента по социальной политике мэрии г. Кызыла по состоянию на 01.01.2025 г. выданы 415 удостоверений многодетным семьям г. Кызыла.

В отделе пособий непрерывно ведется прием граждан, консультирование, выдача справок о получении/неполучении детских социальных выплат, выдача справок о признании семьи многодетной/малоимущей, с гражданами ведутся разъяснительные работы в принятии решений по заявлениям. Ежемесячно проводятся обучение специалистов МФЦ по приему документов для назначения пособий гражданам, имеющим детей.

Помимо работы с гражданами также непрерывно ведутся работы по обработке заявлений, поданных на назначение и осуществление детских социальных выплат пособие на 3-ого ребенка, пособие до 0-16 лет: направление межведомственных запросов в различные инстанции (ЗАГС, МВД, Росреестр, ГИБДД РТ, органы опеки, ФНС, ФСС, ПФР, ЦЗН, МЧС, ФССП по РТ, органы социальной защиты других регионов). При поступлении ответов на запросы формируется заявка в АС АСП «Тула», ПГС куда вносятся все сведения по заявителю и членам его семьи. В результате чего выносится решение о назначении выплаты либо об отказе в назначении выплаты.

С начала 2024 года производился контроль за электронными заявлениями граждан на Портале государственных услуг, запросами и ответами на запросы с органами и организациями.

В Департаменте по социальной политике мэрии г. Кызыла проводилось отборочный тур семей городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» для участия в региональном этапе конкурса согласно указанным в плане мероприятий срокам. С 10 апреля было прием заявок отборочного тура семей городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проводилось по следующим 4 номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Золотая семья»; «Семья - хранитель традиций». Материалы семей-победителей отборочного тура городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» предоставляется в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва на каждую семью отдельно с приложением к общей заявке согласно требованиям. Для участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» подали всего 10 семей. Но полный пакет документов, и материалов для участия предоставили всего 4 семьи. Департамент отправил пакеты документов 4 семьей города Кызыла в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва для дальнейшего участия.

В целях стимулирования рождаемости детей в г. Кызыле, начиная с января 2022 реализуется проект «Созвездие близнецов» утвержденного Постановлением Хурала представителей г. Кызыла от 03.03.2022 г. № 265. Выделяются средства на покупку прогулочных колясок для двойни. Департаментом за 2024 года, согласно списка семей, в которых родились близнецы запрошенного из органа ЗАГС РТ г. Кызыла 13 семьям были вручены сертификаты магазина «Малышок» на приобретение прогулочных колясок, предусмотренные для близнецов. Финансирование предусмотрено за счет средств Муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Город Кызыл Республики Тыва на 2024 -2026 гг.». В рамках реализации проектов за 2024 года из бюджета городского округа выделены средства в сумме 268,450 тыс. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка семьи и детей города Кызыла». За первое полугодие фактически израсходовано 268,450 тыс. рублей на 11 семей. Проект «Созвездие близнецов» принимается с большой благодарностью у населения города.

Указанные выплаты положительным образом повлияло на рождаемость детей.

Во исполнение Распоряжения Мэрии города Кызыла от 10.07.2024г. №454-р «О приеме документов, подготовке, оформлению и передачи материалов для представления к присвоению званий, ордена кандидатам городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», по состоянию на 01.01.2025г. Департаментом по социальной политике Мэрии г. Кызыла приняты документы от: **10** семей.

К награждению на орден «Родительская слава» - от семьи Хомушку Алдын Кечиловны, 20.01.1965 г.р., микрорайон Спутник, 11 линия дом 11, имеет 7 детей –пакет документов находится в Министерство труда и социальной политике Республики Тыва. На сегодняшний день проводится сбор полного пакета документов по перечню остальных кандидатов.

Согласно Порядку предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию города Кызыла, утверждённое Постановлением Мэрии г. Кызыла от 14.10.2016г. № 1048 (ред. с изм. от 31.08.2023г.) реализуется проект «Школьная форма», для снижения финансовой нагрузки на семейный доход.

В 2024 г. запланирована на сумму 500,0 тыс. рублей по 5000 рублей на 1-го ребенка для приобретения школьной формы и одежды на 100 малоимущим и многодетным семьям г. Кызыла. По состоянию на 16.09.2024 совместно с Департаментом образования мэрии г. Кызыла приняты 100 заявлений на получение компенсации в размере 5000 руб. Компенсация выплачена получателям от 02.10.2024 г.

Согласно Постановления Правительства РТ от 23.03.2020г. №105 «Об оказании адресной социальной помощи в рамках реализации проекта «Социальный уголь» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства РТ» один из родителей семьи, имеющей 4 и более детей, за получением социального угля сотрудниками Департамента по социальной политике с января по март были собраны пакет документов 383 многодетных семей г. Кызыла. Принятые документы от 382 получателей для включения в список для получения социального угля в 4 квартале 2024 году был передан в Министерство труда и социальной политики мэрии г. Кызыла для утверждения.

Разгрузка угля (2145 кг.) по проекту « Социальный уголь» для многодетных малоимущих семей г. Кызыла началась с 04.10.2024г. По состоянию на 01.01.2025 г. углем обеспечены 382 семей.

В целях поддержки многодетных и малоимущих семей, развития огородничества и само обеспечения запасами овощей и картофеля, в 2024 году предусмотрены финансовые средства из республиканского бюджета в размере 3410,53 тыс. рублей на приобретение семян картофеля для многодетных и малоимущих семей, зарегистрированных в г. Кызыле, имеющих придомовую территорию, либо дачный участок, позволяющий выращивать картофель.

Цель проекта «Народный картофель» - обеспечение картофелем большого количества малоимущих и многодетных семей, и также сохранение семенного фонда картофеля на следующий год.

МКУ «Централизованной бухгалтерией города Кызыла» была размещена заявка 19 марта 2024 г. на поставку семенного картофеля для малоимущих и многодетных семей г. Кызыла, участников проекта «Народный картофель», на электронной торговой площадке РТС Тендер. В апреле проведен электронный аукцион для поставки семян картофеля. По итогам эл. аукциона заключен муниципальный контракт № 2024.002386 от 09 апреля 2024 г. с ООО "СИБИРСКИЙ СТАНДАРТЬ", в лице директора Ооржак Азианы Орлановны на поставку семенного картофеля в количестве 127000 кг. ( 127,05 тн. ) на сумму 1 825 068,75 рублей. Семенной картофель поставлен полностью. С 29 апреля по 17 мая была организована раздача семенного картофеля специалистами Департамента по адресу г. Кызыл ул. Кочетова д. 29 (гараж Департамента). Всего роздано по 50 кг. картофеля 2041 малоимущим семьям для посадки картофеля. 01.08.2024г. проводился обзвон семей сотрудниками Департамента по посадке картофеля, также выборочно проведена подворный обход. По результатам проведенной работы огородничеством занимается всего 1912 семей города из 2041 семей получивших семена картофеля . Остальные 129 семей по различным причинам не посадили.

20.09.2024 г. проводился выборочный обзвон малоимущих и многодетных семей г. Кызыла получивших семена картофеля, сотрудниками Департамента по сбору урожая картофеля, также выборочно проведен подворный обход. По результатам проведенной работы всего собрано семьями 239,8 тонн урожая картофеля.

Для посадки в 68 гектар земли в Тандынском кожууне и дальнейшего сбора урожая 25 тонн семенного картофеля, был передан ООО "СИБИРСКИЙ СТАНДАРТЬ" по акту передачи от 13.05.2024г. Заключен договор 58 от 13 мая 2024 г. за работы по вспашке поля, очистке от сорняков, посадке семенного картофеля.. Договор исполнен полностью, перечислено от 18.07.2024 г. Заключен второй договор №105 от 15.07.2024г. за работы по поливу, окучиванию, и внесению минеральных удобрений картофельного поля на сумму 493, 224 тыс. руб. Договор исполнен полностью, перечислено от 02.08.2024 г. В целях проведения визуальной проверки роста и ухода картофеля сотрудниками Департамента было организовано выездное мероприятие 01.08.2024 г. в Тандынский кожуун. В поле работают 8 рабочих. При посадке картофеля удобрили землю, полив и окучивание идет своевременно. Заключен третий договор № 153 от 05.09.2024 г. за выполнение работ по уборке урожая картофельного поля. Договор исполнен полностью, перечислено от 10.09.2024 г. Планируется получить урожай в количестве 60 тонн едового картофеля для обеспечения по 50 кг. примерно 1200 многодетным малоимущим семьям не имеющих огородов.

С 21.09.2024г. по 30.09.2024 г. ООО "СИБИРСКИЙ СТАНДАРТЬ" поставил 60 тонн урожая картофеля. Была раздача семенного картофеля специалистами Департамента по адресу г. Кызыл ул. Кочетова д. 29 (гараж Департамента). Каждой многодетной, малоимущей семье проживающих в благоустроенных квартирах г. Кызыла передано 50 кг. (2 мешка) картофеля. По состоянию на 01.10.2024 г. передано 1200 семьям.

На реализацию **акции «Борщевой набор»** проводимого в целях развития в огородничества среди малоимущих семей был заключен договор №6 от 17.04.2024г. на сумму 210,0 тыс. рублей с ИП Аг-оол М.В. для приобретения семян овощных культур, которые малоимущая или многодетная семья обязана осуществлять своевременную посадку, уход, полив и сбор урожая, при этом обеспечить семенами на будущий год. Переданы 1000 малоимущим и многодетным семьям наборы семян овощных культур, в один набор входит 7 пачек семян: огурец, морковь, свекла, укроп, кабачки, петрушка, лук батун.

Для стимулирования к повышению уровня жизни многодетных и малоимущих семей реализуется муниципальный проект «Удачный дачник», согласно Положению о проведении ежегодного конкурса среди садоводов-жителей левобережных, правобережных дачных обществ и Вавилинского затона города Кызыла (смотр-конкурс «Удачный дачный»), утвержденное Постановлением Мэрии г. Кызыла от 27.07.2020 г. № 360.

В 2024г. запланирована 60,0 тыс.руб. Конкурс проводят в сентябре ко Дню города Кызыла. Участвуют многодетные малоимущие семьи города Кызыла. В итоге по двум номинациям «Лучший садовод» и «Лучший дачный участок» награждают 6 победителей сертификатами на приобретение дачного инвентаря.

С 30 июля по 08 сентября 2024 г. Территориальное управление г. Кызыла провел ежегодный конкурс среди садоводов-жителей левобережных, правобережных дачных обществ и Вавилинского затона города Кызыла. В этом году в конкурсе приняли участие 30 человек. Из них 6 человек оказались лучшими и стали победителями в разных номинациях конкурса, заняли призовые места и награждены сертификатами в День города Кызыла 14 сентября 2024 г:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. победителей | Уровень награждения | Стоимость подарочного сертификата, руб. |
| **Номинация "Лучший овощевод"** | | | |
| 1 | Полежаев Павел Николаевич | 1 место | 15000 |
| 2 | Дакаа Байлак Дардашевна | 2 место | 10000 |
| 3 | Тюлюш Шенне Алдын-ооловна | 3 место | 5000 |
| **Номинация "Лучший садовый или дачный участок многодетной семьи"** | | | |
| 4 | Сарыгбаев Буян Игоревич | 1 место | 15000 |
| 5 | Куулар Шенне Анатольевна | 2 место | 10000 |
| 6 | Ондар Арина Альбертовна | 3 место | 5000 |

Был заключен договор №1 от 05.09.2024 с ИП Нордуп-оол П.О. на приобретение подарочных сертификатов (товары садово-огороднического назначения) в общей сумме 60, 00 тыс. руб. Договор исполнен полностью от 11.09.2024 г.

Финансирование из бюджета производится равномерно, социальные выплаты получателям отправляются своевременно.